- 合同编号：GG

合安高速公路改扩建工程HA-01标上跨天桥排水设施(包工包料)合同

- 甲方：安徽建筑机械有限责任公司

- 乙方：

- 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

第一条  工程名称

工程名称：合安高速公路改扩建工程HA-01标上跨天桥钢梁施工项目工程

工程地点：合肥市合安高速安徽段，①桩号K1051+296（G3京台高速，宿松路与龙湾路交口附近），②桩号 1062+941（G3京台高速，丰乐服务区附近）。

第二条  工程承包范围

- （1）“合安高速公路改扩建工程HA-01标上跨天桥钢梁施工工程”施工图纸范围内所有排水设施安装施工工程。包含：铸铁排水槽、铸铁泄水管等前期预埋定位、排水管接头处理工作等。

第三条  合同工期

工程安装工期：以甲方通知之日起算，①桩号K1051+296上跨天桥排水设施3天内安装完成，②桩号 1062+941上跨天桥排水设施3天内安装完成。

第四条  工程施工质量满足图纸、设计等要求。

第五条  合同价款与支付

一、合同价款：按固定综合单价： /米（含10%增值税） ，综合单价为实施并完成本合同工程所需的一切费用，包括人工费、材料费（主材、辅材、耗材等）、机械设备使用费、自带发电机费、所有施工产生的运费、乙方施工人员保险费、安全防护费、食宿费用、误工费、利润、税金及隐含风险在内的费用总和，甲方不无偿提供任何人工、材料、机械等完成本工程所需的一切费用。

二、暂定合同总价： ，综合单价/元/米，总价（¥.00）元 。工程最终造价以决算为准。（含10%增值税）

三、工程量增加：

1、工程施工期间若发生设计变更或发包人追加工程量，在施工前甲方与乙方就发生原因、追加金额协商一致并以书面形式确认；

2、追加的合同价款与工程款同期支付。

四、付款方式 ：

1、签订合同后付合同价30%预付款，工程全部完工后付至合同价的80%，验收合格后付至合同价的95%，余款5%待缺陷责任期满后7天内一次性无息付清。（质保期为一年期限）

第六条 甲方义务

（1）甲方办理三通一平，使施工场地具备施工条件；

（2）确定水准点与座标控制点，以书面形式交给乙方，进行现场交验；

（3）甲方按合同约定时间按时向乙方支付工程款。

第七条  乙方义务

（1）与甲方签订安全管理协议书。杜绝“三违”，做好安全文明施工，确保安全生产。

（2）根据合同约定时间完成施工项目。工程质量符合钢结构施工及技术有关规范质量标准；

（3）向甲方提供工程进度计划及相应进度统计报表；

（4）承担本合同施工项需要和产生的所有费用及造成的一切损失；

（5）乙方安排的施工人员需购买保险及提供保险证明给甲方。

第八条  工期顺延

因以下原因造成的工期延误，工期相应顺延。

1、甲方未能协调准备好开工条件；

2、甲方未能按约定日期支付工程预付款，进度款，致使施工不能正常进行；

3、设计变更滞后和工程量增加，导致乙方无法按期完成的；

4、一周内非乙方原因造成停电或累计超过8小时。

第九条  安全责任

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

2、甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

第十条 工程竣工

1、乙方必须按照合同书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工；

2、因乙方原因不能按照合同书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工，乙方承担违约责任。

3、甲方收到乙方送交的竣工验收通知后7天内不组织验收或验收后7天内不提出意见视为竣工验收报告已被认可。

4、工程未经验收或竣工验收未通过后，甲方不得使用，甲方强行使用时，由此造成的质量问题及其他问题由甲方承担责任。

第十一条  违约责任

1、因乙方原因导致工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担返工或采取加固措施发生的全部费用和造成甲方的全部损失；

2、因乙方原因导致延误工期，按安装工程总造价的万分之五/天赔偿甲方；

3、甲方不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担违约责任并按工程总造价的万分之五/天赔偿乙方；

4、若发生本合同未约定事项，参照《建设工程施工合同》（GF-2013-0201）通用条款协商解决；

5、自然灾害、政府政策变化等不可抗力因素导致本合同无法正常履行的，甲乙双方相互免除由此造成的损失，但不可抗力因素消失后不影响本合同的继续履行。如果继续履行确实不能实现合同目的，双方也可协商一致解除本合同；

6、合同履行中发生争议时，双方协商解决，若双方就经济纠纷协商不成，可依法向甲方住所所在地人民法院起诉。

第十二条  双方共同声明

本合同签订前，双方就该项目形成的招投标文件作为本合同的组成部分，具有同等法律效力；

第十三条  解决合同纠纷的方式

1.发生争议由双方当事人协商解决；

2.协商不成的依法向该合同签订地人民法院起诉。

第十四条 合同生效

1.本合同一式陆份，双方各执叁份。本合同自双方签字、盖章之日起生效。合同有效期2018年/月/日至2019年/月/日

2.本合同生效后，双方均不得擅自对合同内容作任何单方面修改，如发生修改必须经双方同意后，以书面形式对合同变更、修改、取消或补充。

甲方：安徽建筑机械有限责任公司    乙方：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

联系方式：                        联系方式：

开户银行：中国银行合肥中环城支行	 开户银行：

- 账    号：1812 0102 5775            账    号：

年     月     日　　　  　       年     月     日

施工安全承诺书

安徽建筑机械有限责任公司：

就合安高速公路改扩建工程HA-01标上跨天桥排水设施(包工包料)工程，我方承诺对工地现场的一切人员、设备的安全承担责任。如施工及运输过程中发生任何人员、设备等安全事故，均与贵公司无关，我方承担由此带来的一切后果及责任。

承  诺  人(公章)：

法定代表人(签字)：

年    月   日